## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Page Admin + Index
Header | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 100% | Nghĩa | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 100% | Duy
Navbar | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 100% | Nghĩa | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 100% | Duy
Sidebar | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 100% | Nghĩa | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 100% | Duy
Add-edit-delete | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 100% | Nghĩa | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 100% | Duy
Filter | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 100% | Nghĩa | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 100% | Duy
Footer | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 100% | Nghĩa | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 100% | Duy
Search Form | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 100% | Nghĩa | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 100% | Duy
User
Header | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 100% | Duy | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 100% | Nghĩa
Footer | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 100% | Duy | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 100% | Nghĩa
Filter | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 100% | Duy | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 100% | Nghĩa
Product List | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 100% | Duy | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 100% | Nghĩa
Cart-add-delete | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 100% | Duy | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 100% | Nghĩa